## Arkusz1
Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych 2025 - 20.10.2025
lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Status zadania inwestycyjnego - stopień zaawansowania
1 | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) | Zakup i dostawa materiałów na budowę sieci wodociągowej w Dziemionnie - HYDROPEX- 20%, zlecono budowe sieci w Kobylarni - ZGK -70%
2 | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (projekty) | Podpisano umowe na prace projektowe sieci w Kolankowie, Nowej Wiosce, Dobromierzu. - 20%
3 | Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni (projekt) | W trakcie prace projektowe - HYDROTERM - 25%
4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1 | Zadanie w realizacji - 95%
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2 | Zadanie zakończone i odebrane. -100%
6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3 | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo) | Zakup i dostawa materiałów na budowe sieci w Dziemionnie - HYDROPEX - 20%, wykonano budowe sieci w Prądocinie - ZGK - 100%
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (projekty) | Podpisano umowe na prace projektowe sieci w Januszkowie - 20%
9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej)-(projekt) | Zadanie zakończone i odebrane - 100%
10 | Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
11 | Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka (projekt) | W trakcie prace projektowe 70%
12 | Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka (projekt) | W trakcie prace projektowe 70%
13 | Przebudowa ulicy Okrężnej w Dziemionnie | Zadanie zakończone i odebrane. 100%
14 | Przebudowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej | W trakcie realizacje robót drogowych - POLBUD 35%
15 | Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt) | W trakcie prace projektowe - 80%
16 | Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin wraz z infrastrukturą techniczną-etap 1 | w trakcie realizacji roboty drogowe - ZUK Pilarski - 50%
17 | Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt) | Uzyskano ZRID dla odcinka 1 i 3, w trakcie projektowanie odcinka 2 - 85%
18 | Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt) | Złożono wniosek o wydanie ZRID - 90%
19 | Budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt) | w trakcie prace projektowe - 60%
20 | Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (projekt) | w trakcie prace projektowe - 20%
21 | Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt) | w trakcie prace projektowe - 20%
22 | Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt) | w trakcie prace projektowe - 20%
23 | Budowa drogi w Kolankowie dz.17236/7 (projekt) | w trakcie prace projektowe - 20%
24 | Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID | w trakcie realizacji - 60%
25 | Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID (porozumienie z gminą Białe Błota) | w trakcie realizacji porozumienia z Gminą Białe Błota - 10%
26 | Przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych | W trakcie prace projektowe 50%
27 | Modernizacja sali ślubów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka | Podpisano umowę na realizacje prac - 10%
28 | Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd" | W trakcie postępowanie przetargowe - 5%
29 | Zakup urządzeń infrastruktury stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej celem zapewnienia ciągłości dostaw usług podstawowych w sytuacjach kryzysowych oraz zakup infrastruktury logistycznej dla Gminy Nowa Wieś Wielka | W trakcie postępowanie przetargowe - 5%
30 | Zakup urządzeń infrastruktury stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Wieś Wielka celem zapewnienia ciągłości dostaw usług podstawowych w sytuacjach kryzysowych | W trakcie postępowanie przetargowe - 5%
31 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Brzozie ul.Powstańców Wielkopolskich 31 wraz z wjazdem na teren szkoły | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
32 | Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej | Opracowano dokumentacje projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. - 100%
33 | Zakup maszyny czyszczącej podłogi w Szkole Podstawowej w Brzozie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
34 | Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego „Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
35 | Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka" w Brzozie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
36 | Zakup żagla przeciwsłonecznego na plac zabaw | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
37 | Wymiana pieca c .o. w szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej-aktualizacja dokumentacji | Aktualizacja dokumentacji - 5%
38 | Zakup mieszkania wspomaganego | W trakcie przygotowania aktu notarialnego - 90%
39 | Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
40 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
41 | Wykonanie przyłącza światłowodowego do PSZOK w Brzozie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
42 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (projekty) | W trakcie realizacji prace projektowe - 20%
43 | Zakup i montaż lamp solarnych w Januszkowie (fundusz sołecki) | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
44 | Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Leszycach i Tarkowie Dolnym | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
45 | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka | Zadanie zakończone i odebrane - 100%
46 | Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie | w trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej 20%
47 | Rozbiórka pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Jezuickim w Chmielnikach | Podpisano umowę z wykonawcą - 10%
48 | Modernizacja GOK-I etap (projekt) | W trakcie prace projektowe - 20%
49 | Budowa wiaty biesiadnej w Brzozie (fundusz sołecki) | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
50 | Zakup i montaż kontenera sanitarnego w Leszycach | Zadanie w trakcie realizacji - 50%
51 | Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Kobylarni (fundusz sołecki) | Zadanie w trakcie realizacji - 50%
52 | Zakup i montaż altany na placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
53 | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki) | Zadanie w trakcie realizacji - 90%
54 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki) | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
55 | Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej | Zadanie w trakcie realizacji - 20%
56 | Modernizacja małej infrastruktury (placów zabaw) na terenie gminy-projekty | W trakcie prace projektowe - 20%
57 | Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
58 | Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
59 | Modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej | w trakcie realizacji prace projektowe - 50%
60 | Zakup i montaż wiat stadionowych na boisko w Brzozie | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
61 | Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na Orliku w Nowej Wsi Wielkiej | Zadanie zakończone i odebrane. - 100%
62 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK-wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej | W trakcie podpisywania umowy z MSiT - 10%