
                 Załącznik  Nr 17                                            

                                                                                 

                             do sprawozdania rocznego       

z wykonania budżetu                  

  Gminy Nowa Wieś Wielka

 







                                           za  2025 r.                 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  UJĘTYCH                                  W                                  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA                                                           NA LATA 2025-2031
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok została uchwalona
Uchwałą Nr VIII/64/24  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r., 
zmian dokonano:                
- Uchwałą Nr IX/72/25 z dnia 11.02.2025 r.
- Uchwałą Nr X/85/25 z dnia 14.03.2025 r.
- Uchwałą Nr XI/99/25 z dnia 29.04.2025 r.
- Uchwałą Nr XII/121/25 z dnia 27.05.2025 r. 
- Uchwałą Nr XIII/124/25 z dnia 1.07.2025 r.
- Uchwałą Nr XV/135/25 z dnia 11.08.2025 r.
- Uchwałą Nr XVI/137/25 z dnia 30.09.2025 r.
- Uchwałą Nr XVII/144/25 z dnia 31.10.2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/156/25 z dnia 28.11.2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/164/25 z dnia 18.12.2025 r.
1. Plan dochodów po zmianach wynosi                                                               110.250.779,01 zł
w tym:    
 
a) dochody bieżące w wysokości          

            
             86.483.705,53 zł
b) dochody majątkowe w wysokości                                                 23.767.073,48 zł
· w tym ze sprzedaży majątku w wysokości                            431.909,51 zł 

2. Dochody zrealizowano w 101,94% planu w wysokości                                  112.389.324,35 zł       
                   w tym:

a) dochody bieżące w 103,72% planu w wysokości                          89.702.854,90 zł                           
b) dochody majątkowe w 95,45% planu w wysokości                      22.686.469,45 zł         
·  w tym ze sprzedaży majątku                                     
     442.105,83 zł   
 3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 23.767.073,48 zł, wykonano w kwocie           22.686.469,45 zł, tj. 95,45% planu w tym:      
3.1.  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   na realizację zadań inwestycyjnych na plan w wysokości 10.472.058,34 zł, zrealizowano dochody                 w wysokości 10.472.058,34 zł, tj. 100% planu w tym:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej                     nr 254 – etap 1” w wysokości 7.669.598,85 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej                    nr 254 – etap 2” w wysokości 1.000.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej                        nr 254 – etap 3” w wysokości 1.802.459,49 zł,

3.2. Wpływy  ze sprzedaży składników  majątkowych na plan  wysokości 0,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 92,50 zł,
3.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane  z innych źródeł tj. dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na plan w wysokości 2.305.541,00 zł wykonano dochody w wysokości     2.305.541,00 zł, tj. 100% planu, w tym dofinansowanie inwestycji pn.„Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254  do miejscowości Olimpin wraz z infrastrukturą techniczną – etap 1”,
3.4 .Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                            na plan w wysokości 1.000,01 zł, wykonano dochody w wysokości 626,60  zł, tj. 62,66% planu,
3.5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

na plan w wysokości 431.909,51 zł, zrealizowano dochody w wysokości 442.013,33 zł,                               tj. 102,34% planu,
3.6.  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan w wysokości 948.417,07 zł,  zrealizowano dochody w wysokości               941.289,19 zł , tj. 99,25% planu, w tym na realizację następujących inwestycji:

- „Zakup urządzeń infrastruktury stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej celem zapewnienia ciągłości dostaw usług podstawowych w sytuacjach kryzysowych oraz zakup infrastruktury logistycznej dla Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 429.380,00 zł,

- „Zakup urządzeń infrastruktury stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Wieś Wielka celem zapewnienia ciągłości dostaw usług podstawowych w sytuacjach kryzysowych”  w wysokości 366.769,19 zł,

- „Zakup agregatów prądotwórczych z masztami oświetleniowymi”- wysokości 145.140,00 zł,

3.7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot w ramach  funduszu sołeckiego za 2024 rok) na plan w wysokości 58.301,16 zł, wykonano dochody w wysokości 58.301,16 zł, tj. 100 % planu,
3.8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mieszkania wspomaganego”              na plan w wysokości 680.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 680.000,00 zł, tj. 100 % planu,
3.9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie” na plan w wysokości 4.750.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.750.000,00 zł,  tj. 100% planu,
3.10.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 799.680,00 zł, wykonano dochody w wysokości 799.680,00 zł,                    tj. 100% planu,
3.11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                           na plan w wysokości 1.372.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 1.372.000,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych                                             w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

 - „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie” w wysokości 882.000,00 zł,

-„Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski                 w Dąbrowie Wielkiej” w wysokości 490.000,00 zł.

3.12. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa” na plan w wysokości 92.915,25 zł, wykonano dochody w wysokości 92.915,25 zł, tj. 100% planu,
3.13.  Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą  w Brzozie”  na plan  w wysokości              1.586.970,48 zł, zrealizowano dochody w wysokości 567.278,80 zł, tj. 35,75% planu,
3.14.  Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków  o  których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą  w Brzozie” na plan w wysokości 268.280,66 zł, wykonano dochody w wysokości 204.673,28 zł, tj. 76,29 % planu.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi




       119.741.883,44 zł

w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości




       80.282.497,59  zł

b) wydatki majątkowe w wysokości



       39.459.385,85 zł
Wydatki zrealizowano w 91,25% planu  w wysokości

                                 109.265.372,00 zł
                   w tym: 
a) wydatki bieżące w 92,71% planu w wysokości


        74.432.765,27 zł

b) wydatki majątkowe 88,27 % planu w wysokości

        34.832.606,73 zł
5. Wynik budżetu                                                                                                            3.123.952,35 zł
6. Przychody budżetu   zaplanowano w wysokości



        13.444.270,88 zł                wykonano w wysokości 2.983.111,26 zł tj.22,19% planu,
7.Planowane do spłaty raty  pożyczek i kredytów  w wysokości 3.953.166,45 zł, na dzień                                           31 grudnia 2025 r. zostały spłacone w kwocie 3.953.166,45 zł, tj. 100% planu.
8.Stan zadłużenia Gminy  na 31.12.2025 r. wynosi 8.940.011,32 zł co w relacji                                         do wykonanych dochodów  stanowi  7,95% zadłużenia gminy.
	  Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2025 r.  w kwocie                           
   w tym z zaciągniętych:

    –  kredytów bankowych                                  3.545.656,72 zł
    –  pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu               5.394.354,60 zł
	8.940.011,32 zł     


	
	

	1) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,

	105.430,43 zł

	2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,

	580.330,91 zł

	3) pożyczka- budowa kolektora tłocznego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną  w m. Prądocin,
	           1.710.462,53 zł

	4) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,
	              851.844,18 zł

	
	

	5) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa             i Graniczna,

6) pożyczka-budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ulice Dębowa

Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa,


	             249.960,00 zł

            757.540,00 zł

	7) kredyt Bank Spółdzielczy w Szubinie na  „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej 

przy DK 25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”, „Przebudowa wraz z rozbudową

drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo”,
	             818.384,00 zł

	
	

	8) Kredyt Bank Spółdzielczy w Szubinie na „Rozbudowę ciągu dróg
do oczyszczalni ścieków w Brzozie” oraz „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych w Brzozie”,

9) pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości       

Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej na 254 – etap 2”,
10) pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości       

Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej na 254 – etap 1”,
11) pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy           

(wykonawstwo)     
	          2.727.272,72 zł
           250.265,53 zł
          716.000,00 zł
           172.521,02 zł                     


Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi                 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.            o finansach publicznych  z tego: 

a) wydatki bieżące plan: 127.591,83 zł, wykonanie: 29.573,42 zł,
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu – zaplanowany okres realizacji przypada na lata 2023-2028. Koszty trwałości projektu  w okresie 5 lat wynoszą 60.000,00 zł. W roku 2025 na plan w wysokości 12.000,00 zł, brak wykonania wydatków.
„Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” –okres realizacji projektu obejmuje lata 2024-2025                         z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 57.988,69 zł, z limitem wydatków dla roku 2025 w wysokości 32.300,60 zł. Wydatki wykonano w wysokości 13.494,25 zł tj.41,78% planu. Gmina posiada umowę nr BZIT-III-042.200.1.2024-IP współfinasowaną                        z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z terminem realizacji projektu do 31.12.2025 r. 
 „Cyberbezpieczny Samorząd-obszar organizacyjny i kompetencyjny” - okres realizacji obejmuje lata 2024-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 73.800,00 zł.                   W obszarze organizacyjnym wydatki zaplanowano w wysokości 61.500,00 zł,  na przeprowadzenie audytów z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie i aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Obszar kompetencyjny zaplanowano               w wysokości 12.300,00 zł, który zostanie przeznaczony na przeprowadzanie szkoleń Administratorów oraz pracowników Urzędu z zakresu Cyberbezpieczeństwa. W roku 2024 wydatki wykonano w wysokości 9.248,77 zł, natomiast w roku 2025 na plan w wysokości 64.551,23 zł, brak wykonania wydatków. Gmina posiada umowę w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy           w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.
„Kierunek-Zawód” - okres realizacji projektu obejmuje lata 2025-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 20.700,00 zł, z limitem wydatków w roku 2025                   w wysokości 18.740,00 zł i limitem roku 2026 w wysokości 1.960,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 16.079,17 zł, tj.85,80% planu. Gmina posiada umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza                 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działania 08.14 Kształcenie ogólne.

„Optymalnie-Alternatywnie-Elastycznie Wsparcie pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego we wprowadzaniu pracy zdalnej”- w 2025 roku podpisano list intencyjny dotyczący realizacji projektu w roku 2026 na łączną kwotę wkładu własnego w wysokości 14.577,30 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, działanie FEKP.08.06 Wsparcie w obszarze  adaptacyjności. Gmina Nowa Wieś Wielka jako uczestnik projektu zobowiązuje się do udziału kadry  zarządzającej i pracowników w szkoleniach oraz doradztwie w łącznej liczbie 7 osób, w tym co najmniej 4 osób po 50 roku życia oraz zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu do pracy zdalnej obejmującego 6 laptopów z oprogramowaniem.
b) wydatki majątkowe plan: 2.097.420,57 zł, wykonanie: 1.631.956,77 zł,
„Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” – okres realizacji projektu obejmuje lata 2023-2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.231.461,08 zł, z limitem wydatków roku 2025                        w wysokości  1.631.956,77 zł, wydatki wykonano w wysokości 1.631.956,77 zł, tj.100% planu. Kontynuacja zawartych w roku 2024  umów: nr 272.13.2024 z firmą BAYDO           Sp.z o.o. na łączna kwotę 2.206.620,00 zł, z terminem wykonania w roku 2025 r oraz umowę  nr 032.158.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej                i elektrycznej w wysokości 23.124,00 zł. Gmina posiada umowę nr BZIT-III-042.200.1.2024-IP współfinasowaną  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  z terminem realizacji projektu            do dnia 31.12.2025 r. 

„Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd” - okres realizacji obejmuje lata 2024-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 775.773,00  zł,   z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2025-465.463,80 zł,        2026-310.309,20 zł. W latach 2024-2025 nie poniesiono wydatków. Gmina posiada umowę  w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

W obszarze technicznym –wytyczna W16- zaplanowano wydatki w wysokości 544.107,00 zł  na następujące działania:

* dostawę  i wdrożenie środowiska serwerowego z pamięcią masową, z urządzeniami sieciowymi, zasilaczem awaryjnym oraz oprogramowaniem, 

* dostawę i wdrożenie środowiska do tworzenia i przechowywania i zabezpieczania kopii zapasowych z urządzeniami sieciowymi  oraz zasilaczem awaryjnym,
W obszarze technicznym –wytyczna W17- zaplanowano wydatki w wysokości 231.666,00 zł  na następujące działania:

*dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych oraz brzegowych poprawiających poziom Cyberbezpieczeństwa,

*dostawę i wdrożenie rozwiązania  klasy SIEM oraz systemów poprawiających możliwości monitorowania i zarzadzania infrastrukturą IT.
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
a) wydatki bieżące plan: 6.448.035,19 zł, wykonanie: 6.313.759,06 zł,
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2026, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 23.560.973,52 zł. Limit wydatków na rok 2025 wyniósł 5.315.729,59 zł, limit na  2026 – 6.000.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 5.309.405,50 zł, tj. 99,86% planu.                    Na wykonanie tej usługi zostały zawarte umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Corimp :

* Nr 272.7.2022 z terminem realizacji od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.,                * Nr 272.7.2023  z terminem realizacji od 1.07.2023-31.12.2024 r.,
* Nr 272.20.2024 zawarta 18.11.2024 z terminem realizacji od 01.01.2025-31.12.2025 r., 
Na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych w roku 2025 wydatki zaplanowano              w wysokości 4.454.769,64 zł, zrealizowano w wysokości 4.454.574,51 zł, tj. 100 % planu.
„Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”- zaplanowane łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 wynoszą 4.210.654,47 zł, w tym                                  w  roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 947.000,00 zł, wykonano na kwotę 796.486,96 zł, tj. 84,11% planu. W paragrafie „Zakup usług pozostałych”  na plan wysokości 837.380,00 zł, wydatki wykonano wysokości 690.228,58 zł, tj. 82,43% planu. Dowóz dzieci realizowany jest na podstawie zawartych umów  z przewoźnikami:

- Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej na okres od 02.09.2024 roku                            do 27.06.2025 roku, dla tej  umowy wydatki  zaplanowano w wysokości  420.000,00 zł,  wykonano w kwocie 344.121,58 zł, tj. 81,39% planu. 
- FRBUS GROUP Sp. z o.o. na okres od 01.09.2025 r. do 26.06.2026 r., dla tej umowy wydatki zaplanowano w wysokości 417.380,00 zł, wykonano w kwocie 214.924,00 zł,                    tj.51,49 % planu. 

Pozostałe wydatki związane są  z kosztami pośrednimi dowozu dzieci.
„Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla 24 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 73.800,00 zł. Limit wydatków  roku 2025 wynosi  8.856,00 zł. Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa  nr 032.26.2023 z firmą F.H.U. Comax  na lata 2023-2025 na usługę dostępu do sieci Internet dla 24 gospodarstw domowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020. W roku 2025 wykonano wydatki                      w wysokości 8.856,00 zł, tj. 100% planu.
„Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy”- okres realizacji umowy obejmuje lata 2023-2027, łączne nakłady  finansowe wynoszą 76.809,40 zł, na podstawie zawartej umowę dzierżawy                                   Nr 5379/OP/UI/2023/. Limit wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco: 2023-13.243,00 zł, 2024–15.891,60 zł, 2025-15.891,60 zł, 2026-15.891,60 zł,                  2027–15.891,60 zł.  W roku 2025 wykonano wydatki w wysokości 15.891,60 zł, tj. 100% planu.
„Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka” – okres realizacji umowy obejmuje lata   2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 17.000,00 zł. Limit wydatków na poszczególne lata: 2025 - 7.000,00 zł, 2026 – 400,00 zł. Na usługę audytu wewnętrznego została zawarta umowa nr 032.24.2023 oraz aneks nr 1  na kwotę 17.000,00 zł oraz                       w 2025 roku zawarto aneks nr 2 zmniejszający wynagrodzenie za usługi wykonane w 2025 roku do kwoty 5.000,00 zł.  W roku 2025 wykonano wydatki na kwotę 400,00 zł. 
„Projekt planu ogólnego  gminy Nowa Wieś Wielka” – okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 121.770,00 zł, z limitem wydatków na rok 2024-64.000,00 zł, 2026 – 60.885,00 zł. W roku 2024 zawarto umowę Nr 032.52.2024              z firmą M&R Biuro projektów Mieloch Spółka z o.o. na sporządzenie projektu planu ogólnego  Gminy z prognozą  oddziaływania na środowisko. 
„Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Dziemionnie”- okres realizacji  obejmuje lata 2024-2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 59.800,00 zł   z limitem wydatków  w roku 2025 w wysokości 19.800,00 zł, wydatkowano kwotę              19.800,00 zł, tj. 100% planu. Na realizację zadania zawarta była umowa Nr 032.189.2024 z firmą AB Factor na kwotę 59.800,00 zł, z terminem  realizacji robót do dnia 30 kwietnia  2025 r. 
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Dziemionna, Tarkowo Dolne, gmina Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.270,00 zł,  z limitem wydatków dla roku 2025 w wysokości 30.135,00 zł i limitem wydatków roku 2026                       w wysokości 30.135,00 zł. Na powyższą  usługę zawarto umowę Nr 032.190.2024 na  kwotę 60.270,00 zł z firmą M&R Biuro Projektów Mieloch Spółka z o.o. Wydatki zostały zrealizowane.
„Ubezpieczenie Gminy Nowa Wieś Wielka”- zaplanowano łączne nakłady finansowe                  w wysokości 310.869,00 zł z limitem wydatków w latach 2025, 2026, 2027 po 103.623,00 zł w każdym roku. Zawarto umowę nr 272.5.2025 z firmą Balcia Imsurance SE na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od dnia 29.05.2025 r. do dnia 28.05.2028 r., na łączna kwotę 297.696,00 zł. W 2025 r. zawarto umowy generalne ubezpieczeń:

-  z firmą Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych na okres od 29.05.2025 r. do 28.05.2028 r, na łączną kwotę 10.020,00 zł,
- z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w ramach „Ogólnopolskiego Programu Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych” na okres do od dnia 29.05.2025 r. do 28.05.2028 r., na łączną kwotę 3.153,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 102.649,00 zł.
„Odszkodowanie za działkę ew. nr 94/22 w Prądocinie”- zaplanowano wypłatę odszkodowania za działkę ew. nr 94/22 o pow. 0,2548 ha w Prądocinie na rok 2026                      w wysokości 167.900,00 zł, na podstawie zawartego w 2025 roku  protokołu z rokowań                         i uzgodnień dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za przejęty grunt.
b) wydatki majątkowe plan: 29.418.584,35 zł, wykonanie: 24.120.833,33 zł,
„Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.541.177,00 zł, w tym na rok 2025 zaplanowano kwotę 2.240.000,00 zł, na 2026 kwotę 886.243,64 zł, na 2027 w wysokości 213.756,36 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  powyższe ulice zawarto umowy:  nr 272.10.2022 z firmą „MBZ Andler, Tomczak” na kwotę 139.185,00 zł, oraz nr 272.11.2022 z Biurem Projektów Drogowych na kwotę 61.992,00 zł. W 2025 roku dokonano przebudowy ulicy Okrężnej                 w Dziemionnie na podstawie umowy nr 272.4.2025 zawartej z firmą PRODIB  na kwotę 2.142.052,03 zł, oraz umowę nr 032.128.2025 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 45.000,00 zł. Na plan w wysokości 2.240.000,00 zł, wykonano  zadanie na kwotę 2.145.952,02 zł, tj. 95,80% planu. 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.539.627,45 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 5.151.892,43 zł. Inwestycja realizowana na podstawie umowy nr 272.11.2023 z firmą Szubarga Building Group Spółka z o.o. oraz aneksów w wyniku których m.in. zwiększono wynagrodzenie brutto do kwoty            6.474.204,02 zł. Umowa nr 032.127.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 33.579,00 zł. Gmina posiada promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji   z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł. W roku 2025 wydatki wykonano w wysokości 5.151.892,43 zł, tj. 100,00% planu.
„Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z dróg wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt i wykonawstwo) okres realizacji obejmuje lata 2019-2026, łączne nakłady wynoszą 1.055.522,25 zł,  w tym limit wydatków roku 2025 wynosi 72.416,25 zł, limit 2026 wynosi 72.416,25 zł na kontynuowanie w 2025 roku zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej na podstawie umowy nr 272.4.2019 z firmą „MBZ Andler, Tomaczak” oraz aneksów w tym aneks nr 12 zawarty w roku 2025 zwiększający wartość wynagrodzenia umownego o kwotę 45.042,60 zł. Wartość umowy  po zmianach wynosi 278.902,50 zł. Kwota  wydatków którą  zrealizowano z tej umowy w roku 2025 wyniosła  72.416,25 zł, tj. 100,00% planu.

„Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 214.445,39 zł, w tym limit wydatków roku 2025                    w wysokości 26.079,55 zł oraz limit 2026 w wysokości 35.424,00 zł. W roku 2025 kontynuowano zawartą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej               w branży drogowo-instalacyjnej na  podstawie zawartej z Biurem Inżynierii Drogowej BID umowy nr 272.5.2019 oraz aneksów zwiększających wartość wynagrodzenia do kwoty                   205.445,39 zł. Na plan w wysokości 26.079,55 zł zrealizowano wydatki                                        w wysokości 26.079,54 zł, tj. 100,00% planu.
„Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2027, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 8.465.287,38 zł, w tym limit wydatków na rok 2025 wynosi 54.120,00 zł, na rok 2026 - 4.216.480,00 zł, na rok 2027 wynosi 3.754.000,00 zł. Na wykonanie otworów wiertniczych zawarto umowę nr 272.15.2023                   z firmą STUDBUD na kwotę 388.680,00 zł oraz aneks nr 1 zwiększający wartość wynagrodzenia do kwoty 416.255,37 zł. W roku 2025  zawarto umowę nr 272.2.2025                    z firmami działającymi jako KONSORCJUM powołane w celu wspólnego ubiegania się                   o udzielenie zamówienia publicznego: Hydroterm-Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIMEX - Partner Konsorcjum na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji wodociągowej na kwotę 270.600,00 zł, oraz aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28 maja 2026 r.,  z podziałem wynagrodzenia na lata 2025 w wysokości 54.120,00 zł oraz na 2026 rok  w wysokości 216.480,00 zł. Na plan w wysokości 54.120,00 zł zrealizowano wydatki  w  wysokości 54.120,00 zł tj. 100% planu. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego  w związku z realizacją inwestycji.
„Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej ”- okres realizacji obejmuje lata 2023-2025, planowane łączne nakłady wynoszą  2.001.099,00  zł,                 w tym limit wydatków dla roku 2025 w wysokości 1.940.000,00 zł.   Na podstawie umowy   nr 032.128.2023 oraz aneksów zawartych z Biurem Projektów Budowlanych  została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 61.000,00 zł. W roku 2025 zawarto umowę nr 272.1.2025 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" na kwotę 1.737.727,57 zł. oraz aneks nr 1 zwiększający o kwotę 139.758,85 zł, wynagrodzenie do kwoty 1.877.486,42 zł. Umowa nr 032.6.2025 zawarta na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 61.377,00 zł. Na plan w wysokości            1.940.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.938.863,42 zł, tj. 99,94% planu.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej)”-
okres realizacji obejmuje lata 2023-2025, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 41.820,00 zł, na podstawie zawartej umowy                            nr 272.5.2023 z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna S. Matuszak na kwotę 41.820,00 zł, oraz aneksów wydłużających termin realizacji umowy. Na plan                       w wysokości 13.776,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 11.251,52 zł, tj. 81,67% planu. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 1” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 9.720.066,94 zł, w tym limit wydatków na 2025 rok wynosi 9.550.552,48 zł. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę nr 272.9.2024 z firmą BUD-AN  Sp. z o.o. na kwotę 9.166.600,00 zł, z pierwotnym terminem wykonania                 do 5.10.2025 roku. W roku 2025 zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto             do kwoty 9.250.930,41 zł, w związku z wykonaniem robót dodatkowych. Na wydłużenie terminu realizacji umowy zawarto aneksy nr 2 i 3 z terminem wykonania do dnia 5.12.2025 r.  Umowa nr 272.12.2024 zawarta z firmą INWESTPROJEKT na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 86.100,00 zł, w 2025 roku zawarto aneks nr 1 zmniejszający wynagrodzenie brutto do kwoty 77.479,00 zł. Na obsługę prawną podpisano umowę na kwotę 104.837,28 zł. Na plan w wysokości 9.550.552,48 zł, wykonano wydatki w wysokości 8.440.731,62 zł, tj. 88,38% planu. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.669.598,85 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 2” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 2.599.477,87 zł, w tym limit wydatków na 2025 rok wynosi 1.169.900,00 zł. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę nr 272.10.2024 z firmą KADA-BIS Sp. z o.o. na kwotę 2.384.800,00 zł, z terminem wykonania  do 16.10.2025.                 W 2025 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 2.539.011,25 zł, na wykonanie robót dodatkowych. Umowa nr 272.12.2024 zawarta z firmą INWESTPROJEKT na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 27.921,00 zł.      Na plan w wysokości 1.169.900,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 955.305,25 zł,           tj. 81,66% planu. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Dofinansowanie z RFPŁ: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości  1.000.000,00 zł.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 3” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 2.175.627,70 zł, w tym limit wydatków na 2025 rok wynosi 2.014.247,33 zł. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę nr 272.11.2024    z firmą pegaz90 Sp. z o.o na kwotę 1.937.250,00 zł z terminem wykonania  do 16.10.2025 roku.  W 2025 roku zawarto z wykonawcą inwestycji aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 2.121.813,02 zł na wykonanie robót dodatkowych. Umowa nr 272.12.2024 zawarta z firmą INWESTPROJEKT na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 24.600,00 zł. Na plan w wysokości 2.014.247,33 zł, wydatki wykonano w wysokości 1.642.798,99 zł, tj. 81,56% planu. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego                w związku z realizacją inwestycji. Dofinansowanie z RFPŁ: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.802.459,49 zł.
„Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie ” - okres realizacji obejmuje lata 2023-2025, łączne nakłady wynoszą 584.718,00 zł,  w tym limit wydatków roku 2025 wynosi 560.638,00 zł. Na podstawie zawartej umowy nr 032.117.2023   z firmą „PAMAR-PROJEKT”  w wysokości 19.680,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W 2024 roku zawarto umowę nr 272.21.2024 z firmą PRODIB Spółka z o.o. na kwotę 477.753,40 zł, z terminem wykonania w 2025 roku. W 2025 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 538.391,17 zł na wykonanie robót dodatkowych. Umowa nr 032.192.2024 zawarta na pełnienie nadzoru inwestorskiego                    w branży konstrukcyjno-budowlanej na kwotę 4.920,00 zł. Na plan w wysokości               560.638,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 543.311,17 zł, tj. 96,91 % planu.
„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wykonawstwo)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.865.443,79 zł, w tym limit 2025- 485.000,00 zł, limit 2026-1.013.756,36 zł. W 2025 zawarto umowę nr 272.11.2025       z Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX na kwotę 201.854,47 zł,                  na wykonanie sieci wodociągowej w Dziemionnie z terminem wykonania do dnia               9.02.2026 r. Umowa nr 032.189.2025 zawarta na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.007,35 zł. Wykonano sieć wodociągową w m. Kobylarnia na podstawie zlecenia dla ZGK               w Nowej Wsi Wielkiej na kwotę 270.000,00 zł. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Na plan w wysokości 485.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 273.151,93 zł, tj. 56,32 % planu.
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” -  okres realizacji obejmuje lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe zaplanowano                           w wysokości 200.000,00 zł, z takim samym limitem wydatków dla roku 2025.

W roku 2023 została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie powyższego zadnia  z terminem realizacji  do dnia 30 czerwca 2024 r.                Do realizacji porozumienia  w roku 2024 nie doszło w związku z rozwiązaniem umowy na mocy porozumienia stron w dniu 21 czerwca 2024 roku. W dniu 17.09.2024 roku Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę Nr V/28/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu  w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2025 roku. Zawarto w dniu 30.10.2024 r. umowę z Powiatem Inowrocławskim  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania              pn. Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce w której Gmina udziela pomocy finansowej w kwocie 200.000,00 zł,  terminem realizacji zadnia                       od dnia podpisania umowy do dnia 4 marca 2025 r. Na plan w wysokości 200.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100 % planu.
„Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt)”- okres realizacji obejmuje lata              2024-2026, łączne nakłady wynoszą 156.062,40 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 62.424,96 zł, limit 2026 wynosi 62.424,96 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto umowę nr 032.81.2024  z firmą AKROID na kwotę 156.062,40 zł                oraz aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy. Na plan w wysokości 62.424,96 zł, wykonano wydatki w wysokości 62.424,96 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa przekazana z  budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie"  - okres realizacji obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2025. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka  podjęła uchwałę Nr LVIII/543/24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka. Środki dotacji pochodzą                 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji strategicznych „POLSKI ŁAD” w wysokości 882.000,00 zł  oraz budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 18.000,00 zł.  W dniu 27.02.2024 roku Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę Nr LIX/550/24 zmieniającą w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka, w której  określono zmiany terminów realizacji i dodaniu informacji           o zabezpieczeniu środków w roku 2025 w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gmina Nowa Wieś Wielka zawarła umowę w sprawie udzielenia dotacji                     w dniu 11.09.2024 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej  Maryi Panny w Brzozie
Na plan w wysokości 900.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 900.000,00 zł,              tj. 100 % planu.

Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  zadań inwestycyjnych  obiektów  zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej" - okres realizacji obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2025. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka  podjęła uchwałę Nr LVIII/544/24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka. Środki dotacji pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji strategicznych „POLSKI ŁAD” w wysokości 490.000,00 zł  oraz budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 10.000,00 zł.  W dniu 27.02.2024 roku Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę Nr LIX/551/24 zmieniającą w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka, w której  określono zmiany terminów realizacji i dodaniu informacji  o zabezpieczeniu środków w roku 2025             w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gmina Nowa Wieś Wielka zawarła umowę w sprawie udzielenia dotacji w dniu 11.09.2024 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej.
Na plan w wysokości 500.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 500.000,00 zł,              tj. 100 % planu.

„Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni gmina Nowa Wieś Wielka (projekt)”- okres realizacji obejmuje lata 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 237.390,00 zł, z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości              189.912,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto umowę                        nr 272.14.2024  z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na kwotę 237.390,00 zł.                                     W 2024 roku zawarto aneks nr 1 zmieniający termin opracowania dokumentacji do dnia 24.06.2026 roku z powodu okoliczności niezależnych od wykonawcy.
„Budowa drogi w Prądocinie od DK 25 w kierunku Dobromierza (projekt)”- okres realizacji obejmuje lata 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 185.115,00 zł, limitem wydatków roku 2026 w wysokości 148.092,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto umowę nr 272.15.2024  z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na kwotę 185.115,00 zł.
„Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID”                 - okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł z limitem wydatku w roku 2026. Zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie przebudowy ulicy Zabytkowej w Przyłękach oraz ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie na wspólnym przebiegu odcinka drogi pomiędzy Gminą Białe Błota a Gminą Nowa Wieś Wielka. Koszty odszkodowania za grunty przejęte na terenie gminy Nowa Wieś Wielka  ponosi Gmina Nowa Wieś Wielka
„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej wraz                          z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kobylarni”- okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.322.800,00 zł,  z limitem wydatków             w roku 2026 – 1.300.000,00 zł. 
„Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy  ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej” – okres realizacji umowy obejmuje lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 107.821,60 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 87.654,20 zł. Umowa nr 032.174.2024 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na budowę hali sportowej z łącznikiem na kwotę 100.614,00 zł. Na plan         w wysokości 87.654,20 zł, wykonano wydatki w wysokości 83.714,23 zł, tj. 95,51% planu.

„Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”- zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 119.700,00 zł, z limitem wydatków dla roku 2025. Gmina posiada umowę nr 2/2024 o dofinansowanie projektu w ramach  „Programu wyrównywania  różnic miedzy regionami III” w obszarze D. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON programu pn. „Przewóz osób niepełnosprawnych korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej”                    w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2025 roku. Na plan w wysokości 119.700,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 119.220,00 zł, tj. 99,60% planu.

„Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości             999.600,00 zł z limitem wydatków w roku 2025. Na wykonanie inwestycji zawarta jest umowa Nr 272.19.2024 z ENEĄ Oświetlenie sp. z o.o. na łączną kwotę 999.600,00 zł               z terminem wykonania umowy do dnia 31 lipca 2025 r Na plan w wysokości 999.600,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 999.600,00 zł, tj. 100% planu. Gmina posiada wniosek        o udzielenie promesy  dofinansowania inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 799.680,00 zł.
„Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty)”- okres realizacji obejmuje lata 2024-2026.Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.390,00 zł, w tym limit  roku 2025 wynosi 99.777,00 zł, limit 2026 wynosi 88.875,00 zł. Kontynuacja umowy nr 272.5.2024 zawartej   z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "STERN" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na kwotę 121.893,00 zł oraz aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie do kwoty 140.097,00 zł. Aneks nr 2 zawarty w 2024 wydłużył termin realizacji umowy. W roku 2025 zawarto aneks nr 3 zwiększający wartość wynagrodzenia             do kwoty 160.146,00 zł, oraz zawarte w 2025 roku aneksy nr 4 i 5 wydłużające realizację umowy do 30.04.2026 r. Umowa nr 272.6.2025 zawarta z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna S. Matuszak na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Kolankowie i Nowej Wiosce na kwotę 30.000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 31.12.2025 r. Zawarto umowę nr 272.15.2025          z P.W. „STERN” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Dobromierzu w ulicy Imbirowej na kwotę 9.594,00 zł z terminem realizacji w 2026 roku. Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Na plan w wysokości 99.777,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 46.936,47 zł, tj. 47,04% planu.

„Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” - okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 38.590,00 zł, w tym limit 2025 zaplanowano                        w wysokości 2.000,00 zł, brak wykonania wydatków.

„Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK-wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej”-okres realizacji obejmuje lata 2025-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 610.000,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 10.000,00 zł, limit 2026 w wysokości 600.000,00 zł. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystki celem uzyskania dofinansowania ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” – Edycja 2025.
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych w tym pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” – przekazanie wkładu własnego zaplanowano w latach 2027 - 2028. Planowane łączne nakłady finansowe mają wynieść 1.674.344,93 zł, limit wydatków roku 2027 wynosi 1.408.824,40 zł, limit 2028 wynosi 265.520,53 zł. Wkład własny będzie przeznaczony na płatności związane                    z dokumentacją projektową w 2027 roku w wysokości 442.303,86 zł. Szacunkowe koszty wykupu nieruchomości zaplanowane są w 2027 roku w wysokości 701.000,00 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego zaplanowane są w roku 2027 w wysokości 265.520,54 zł i w roku 2028 w wysokości 265.520,53 zł.
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (projekty) - okres realizacji obejmuje lata 2025-2026, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 431.000,00 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 280.000,00 zł, limit 2026 wynosi 151.000,00 zł. Umowa nr 032.5.2025 zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "STERN" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Prądocinie za kwotę 10.209,00 zł. Z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna S. Matuszak zawarto dwie umowy:

-  umowa nr 272.6.2025 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Januszkowie za kwotę 45.000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 11.07.2026 r.,

- umowa nr 272.16.2025 zawarta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Tarkowie Dolnym w wysokości 115.000,00 zł z terminem realizacji w 2026 roku.
Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Na plan w wysokości 280.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 18.623,69 zł,                tj. 6,65% planu.
„Przebudowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej ”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.076.379,15 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 1.552.954,15 zł, limit 2026 w wysokości 465.000,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poniesiono wydatek w wysokości 58.425,00 zł,               na podstawie zawartej umowy nr 272.18.2022 zawartej z firmą „MBZ Andler, Tomczak”.             W latach 2022-2023 wydatki poniesiono w wysokości 35.055,00 zł. W 2025 roku zawarto umowę  nr 272.7.2025 z firmą Polbud Polak Spółka z o.o. na wykonanie przebudowy ulicy Świerkowej za kwotę 1.534.794,00 zł, z terminem wykonania do dnia 23 stycznia 2026 r.
Zaplanowane wydatki na 2025 w wysokości 1.552.954,15 zł, zostały wykonane w kwocie 1.092.434,81 zł tj.70,35% planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (wykonawstwo)”- okres realizacji obejmuje lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.595.092,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 1.260.000,00 zł, limit 2026 w wysokości 315.000,00 zł. Umowa nr 272.11.2025 zawarta z Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX na kwotę 1.028.148,53 zł, na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie                        z terminem wykonania  w roku 2026.  W roku 2025 zafakturowano kwotę 212.200,85 zł. Umowa nr 032.189.2025 zawarta na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 15.319,65 zł. ZGK w Nowej Wsi Wielkiej wykonał kanalizację sanitarną  poza skrzyżowaniem ulicy Świerkowej z Modrakową za kwotę 14.000,00 zł, oraz kanalizację sanitarną w m. Prądocin w drodze wewnętrznej od ul. Lipowej za kwotę 88.969,98 zł. 
Gmina uzyskuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Na plan w wysokości 1.260.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 315.170,83 zł,                tj. 25,01% planu

„Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (projekt)” - okres realizacji obejmuje lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 5.000,00 zł, limit 2026 w wysokości 20.000,00 zł. Umowa nr 272.10.2025 zawarta z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 25.000,00 zł, z terminem wykonania do dnia  28 sierpnia 2026 r. Na plan w wysokości 5.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100% planu.
„Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt)” - okres realizacji obejmuje lata         2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 69.000,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 13.800,00 zł, limit 2026 w wysokości 55.200,00 zł. Umowa                      nr 272.10.2025 zawarta z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 69.000,00 zł, z terminem wykonania do dnia                28 sierpnia 2026 r. Na plan w wysokości 13.800,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 13.800,00 zł, tj. 100% planu.

„Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt)” - okres realizacji obejmuje lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 31.000,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 6.200,00 zł, limit 2026 w wysokości 24.800,00 zł. Umowa nr 272.10.2025 zawarta z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 31.000,00 zł, z terminem wykonania do dnia   28 sierpnia 2026 r.             Na plan w wysokości 6.200,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 6.200,00 zł, tj. 100% planu.

„Budowa drogi w Kolankowie dz. 17236/7 (projekt)”- okres realizacji obejmuje lata         2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 28.000,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 5.600,00 zł, limit 2026 w wysokości 22.400,00 zł. Umowa nr 272.10.2025 zawarta z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 28.000,00 zł, z terminem wykonania do dnia   28 sierpnia 2026 r.             Na plan w wysokości 5.600,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 5.600,00 zł, tj. 100% planu.

„Rozbudowa budynku GOK (projekt)”- okres realizacji obejmuje lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 76.260,00 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 15.252,00 zł, limit 2026 w wysokości 61.008,00 zł. Umowa Nr 032.184.2025 zawarta z firmą Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT na kwotę 76.260,00 zł, z terminem wykonania w roku 2026. Na plan w wysokości 15.252,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 15.252,00 zł, tj. 100% planu
„Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 269.999,80 zł, w tym limit wydatków roku 2025 w wysokości 20.000,00 zł, limit 2026 w wysokości 230.000,00 zł.W roku 2025 brak wykonania wydatków.
„Rozbudowa drogi w Kobylarni: drogi bez numeru od km 0+019,63km do km 0+139,51 drogi nr 050708C od km 0+012,41 do km 0+299,66 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+090,85 o łącznej długości 0,498km” – okres realizacji obejmuje lata 2019-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.574.409,50 zł, z limitem roku 2026                      w wysokości 2.500.000,00 zł. W 2025 roku zawarto umowę nr 272.18.2025 z firmą BEST-BUD Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.597.111,35 zł, z terminem wykonania do dnia 16 czerwca 2026 roku.
16

